## Sheet1
求知鸟课堂需求列表
产品模块 | 需求特征 | 描述 | 状态 | Owner | 优先级(迭代) | 迭代时间 | 进度
H5课堂 | UI更新色调 |  | 已完成 | Fancy | 1
小程序课堂 | iOS支付流程优化 |  | 已完成 | 鹏亮、刘凯 | 1 | 5.21
小程序课堂 | 基于丰盛小程序完善并上线 |  | 已完成 | Cloud | 1
小程序课堂 | UI更新色调 |  | 已完成 | Fancy | 1
运营需求 | 广点通，自动更新主课程 | 后台可配置，一段时间内主推的课程 | 已完成 | 王艳 | 1
小程序课堂 | 社交裂变：砍价 |  | 开发中 | 鹏亮、刘凯 | 1 |  | 计划周三发布，当前测试中
课堂 | 新用户关注后送优惠红包 | 关注公众号后，发送一个红包封面的图文消息，点击跳到一个红包的H5。 | 开发中 | 鹏亮 | 2 | 5.28 | 推荐系统策略，cloud开发中。
课堂 | 推荐系统更新 | 更具不同用户标签和活跃发送推送 | 开发中
小程序课堂 | 自有渠道导流到求知鸟 | 刷机精灵、ROOT精灵等自有APP导流到求知鸟 | 开发中 |  | 2 |  | 设计已输出，接下来开发（先做刷机精灵和官网Banner）
运营需求 | 外部换量用的落地页 | 悦动圈换量/字体管家用，点击banner图后，跳转到落地页。 | 规划中 | 鹏亮 | 3 | 6.11～6.15
课堂 | 支持多公众号 | 每个公众号不同的主页，细分运营（求知鸟亲子、求知鸟职场、求知鸟情感） | 规划中 |  | 3 |  | 求知鸟亲子已认证，管理员是莉亚
小程序课堂 | 分销 | 二级分销，容易被腾讯封IP | 待规划
H5课堂 | 图文消息中领取优惠券 | 优惠券嵌入到软文中，当用户点击时便可领取，促进成交 | 待规划 | 永继
课堂 | 课程已完成后的标识 | 当前没有标识出已完成课程 | 待规划
课堂 | 优惠券模板消息推送 | 主要用来拉活用户，形式为：到期红包、满减红包、活动红包 | 待规划 | 莉娅
H5课堂 | 接入微校平台 |  | 待规划 | Cloud
课堂 | 排课和上课模板消息按用户标签发放 | 根据不同的用户标签，推送不同的消息模板 | 待规划 | 莉娅
H5课堂 | 页面改版 |  | 待规划
H5课堂 | 会员体系 |  | 待规划 | 鹏亮、刘凯
课堂 | 课程预约 | 预约时可以用预约价格购买 | 待规划
小程序课堂 | 社交裂变：赠课 |  | 待规划
小程序课堂 | 社交裂变：拼团 | 现场有第三方平台可借用，可先评估是否需要自己开发 | 待规划
课堂 | 红包转赠 | 用户可以把未使用的有效红包转赠给好友，实现裂变的目的 | 待规划 | 鹏亮 |  |  | 需求已经输出，设计未完成
小程序课堂 | 打卡 | 类似潮汐日历，每日一句美图 | 待规划
运营后台 | 公众号菜单管理 |  | 已完成 | 鹏亮 | 1
运营后台 | 关键词回复内容 |  | 已完成 |  | 1
H5课堂 | 优惠券发放 | 完善丰盛原有的优惠券功能 | 已完成 | Kevin、Cloud
H5课堂 | 个人中心播放体验 | 个人中心页面中已购课程的播放体验 | 已完成 | Kevin
H5课堂 | 推荐系统：（3）推送服务开发一期 | 根据推送策略，定时向指定类型的用户推送消息或课程 | 已完成 | Kevin
H5课堂 | 推荐系统：（1）用户服务 | 根据用户状态、用户行为，给用户打标签 | 已完成 | Cooper
H5课堂 | 推荐系统：（2）推荐服务 | 根据用户标签、课程权重、匹配规则，为用户匹配最合适的一门课程 | 已完成 | Cooper
H5课堂 | 课程首页 |  | 已完成 | Cloud
H5课堂 | 课程详情 |  | 已完成 | Cloud
H5课堂 | 课程购买 |  | 已完成 | Cloud
H5课堂 | 个人中心 |  | 已完成 | Cloud
H5课堂 | 上线准备 | 服务资源采购和配置 | 已完成 | Cloud
H5课堂 | 运营相关信息替换 | 分享文案、自动回复文案等 | 已完成 | Joy、Cloud
H5课堂 | 缓存loading提示语添加 |  | 已完成
小程序课堂 | 开关控制直播临时课 | 原有课程列表第一项定制化配置直播 | 已完成
运营后台 | 渠道管理 |  | 已完成
运营后台 | 客服消息管理 |  | 已完成 | Cloud
运营后台 | 主页（数据统计） |  | 已完成 | Cloud
运营后台 | 课程管理 |  | 已完成 | Cloud
运营后台 | 订单管理 |  | 已完成 | Cloud
运营后台 | 推广管理 |  | 已完成 | Cloud
运营后台 | Banner管理 |  | 已完成 | Cloud
运营后台 | 模版消息管理 |  | 已完成 | Cloud
运营后台 | 优惠券管理开发一期 | 在丰盛原有代码的基础上梳理发放逻辑 | 已完成 | Kevin、Cloud
运营后台 | 优惠活动管理开发一期 | 在丰盛原有代码的基础上梳理发放逻辑 | 已完成 | Kevin、Cloud