## features
求知鸟项目需求列表
需求描述 | 优先级(周数) | Owner | 时间
不同公众号展示不同的课程列表 | 1 | 谢莉娅 | 2018年第24周(6.11~6.16)
小程序助力砍价特性优化(7个小点) | 1 | 汤姝琴
手刷,手Root导流到求知鸟小程序 | 1 | 汤姝琴
接入微校平台 | 2 | Cloud | 2018年第25周(6.19~6.22)
配置求知鸟亲子公众号的数据 | 2 | Cloud
运营系统,支持发送可以直达小程序的模板消息 | 2 | 谢莉亚
推荐系统优化: 浏览过课程后第2天推该课程的相关课程，即使重复也推 | 2
活点地图更换QQ登录组件为OpenSdk | 2 | Cloud
接入微校平台 | 3 | Cloud | 2018年第26周(6.25~6.29)
推荐系统优化: 浏览过课程后第2天推该课程的相关课程，即使重复也推 | 3
悦动圈导流到求知鸟小程序 | 3
活点地图更换QQ登录组件为OpenSdk | 3
接入微校平台 | 4 |  | 2018年第27周(7.2~7.6)
发布iOS活点地图，去掉Callkit框架 | 4
限时特价 | 4
小程序加载优化 | 4
客服消息支持直达小程序(关键词回复,首次关注回复都可以) | 4
课程首页Banner支持调整跳转活动页, 特价课程、优惠券、活动 | 4 | 王艳
二级分销 | 5 | 汤姝琴
限时特价 | 5
微校平台支持跳小程序
线上运营数据监控并告警(比如剩余优惠券数量)
线上运维数据监控并告警(比如内存 响应时间)
测试公众号迁移至求知鸟学院
单独页面展示同类课程(作为专题)
新的优惠券展现形式，该页面推荐热门或者免费课程
优惠券支持多位数字的展示 比如16.8
社交裂变:拼团 |  | 刘凯
字体管家导流到求知鸟小程序 |  | 汤姝琴
视频课程也支持后台播放
解决问题: 安卓手机小程序断点续播功能常失效
社交裂变：赠课
会员体系
课程预约
打卡

## 细节列表
助力砍价特性优化点列表
1. 点击分享页面先进入首页，再自动进入砍价详情页
2. 倒计时增加毫秒
3. 砍价特性的好友接受页面 需 添加课程详情
4. 砍价+支付总的时间限制为24小时，文案加到活动规则中
5. 在受众页面，帮TA砍价旁边增加一个我也想买，引导到首页，或者是“随便看看”+“购买本课程”
6. 砍价详情做成排行榜 按砍价金额倒序排列，砍价成员最多展示5个，超出后收起，点击“查看全部”显示所有成员，展开后不用收起
7. 小程序分享卡片：标题是引导文案，下面的课程内容+浮层